****

**АДМИНИСТРАЦИЯ ДИГОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ**

**ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ДИГОРСКОГО РАЙОНА**

 **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 30.04.2014 г. №116 г. Дигора**

***«Об утверждении методики оценки***

***эффективности реализации муниципальных***

 ***программ и ведомственных целевых программ***

***муниципального образования Дигорский***

 ***район»***

 В целях повышения эффективности реализации муниципальных и ведомственных целевых программ муниципального образования Дигорский район,
 постановляю:

1. Утвердить  [методику оценки эффективности реализации муниципальных и ведомственных целевых программ муниципального образования [Дигорский](http://docs.cntd.ru/document/962034274) район (ПРИЛОЖЕНИЕ)](http://docs.cntd.ru/document/962034274) .

2. Опубликовать настоящее постановление на сайте Дигорского района в сети Интернет и обнародовать на информационном стенде администрации Дигорского района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Дигорского района в соответствии с распределением обязанностей.

 **Глава администрации**

 **Дигорского района А. Т. Таболов**

 ПРИЛОЖЕНИЕ

 К постановлению Главы администрации

 Дигорского района № 116 от 30.04.2015 г.

**МЕТОДИКА**

**оценки эффективности реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ муниципального образования** [Дигорский](http://docs.cntd.ru/document/962034274) **район.**

1. Настоящая методика определяет порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Дигорский район (далее-муниципальные программы) и ведомственных целевых программ муниципального образования Дигорский район (далее - ведомственные целевые программы).

2. Оценка эффективности реализации муниципальных программ (ведомственных целевых программ) осуществляется по итогам их реализации за отчетный финансовый год.

3. Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводится заказчиком (заказчиком-координатором) муниципальных программ. Оценка эффективности реализации ведомственных целевых программ проводится заказчиком-координатором ведомственных целевых программ.

4.Расчет эффективности реализации муниципальных прграмм для проведения оценки по критериям, согласно приложению к методике, осуществляют разработчики программ и предоставляют их заказчику.

5.Оценка эффективности реализации муниципальных программ (ведомственных целевых программ) проводится с использованием критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ (ведомственных целевых программ).

 **Критерии**

**оценки эффективности реализации муниципальных программ (ведомственных целевых программ)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование | Способ расчета | Весовой коэффици-ент Ni | Значение критерия | БаллZi |
| 1 | Сводный коэффициент результативности (Кр) | Среднеарифметическое значение отношений фактически достигнутых величин целевых индикаторов к утвержденным значениям целевых индикаторов | 0,35 | Кр > 1 | 3 |
|  |  |  |  | Кр = 1 | 2 |
|  |  |  |  | 0,5<Кр < 1 | 1 |
|  |  |  |  | Кр <= 0,5 | 0 |
| 2 | Коэффициент финансового исполнения (Кфи) | Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, утвержденному в муниципальной программе или ведомственной целевой программе | 0,2 | 0,97 <=Кфи = 1 | 3 |
|  |  |  |  | 0,9=<Кфи<0,97 | 2 |
|  |  |  |  | Кфи < 0,9 | 1 |
| 3 | Коэффициент использования средств из вышестоящих бюджетов и иных источников (Кис)\* | Отношение фактического объема финансирования из вышестоящих бюджетов и иных источников к объему финансирования из вышестоящих бюджетов и иных источников, утвержденному вмуниципальной программе или ведомственной целевой программе | 0,2 | 0,97 <=Кис = 1 | 3 |
|  |  |  |  | 0,9=<Кис< 0,97 | 2 |
|  |  |  |  | 0<Кис < 0,9 | 1 |
| 4 | Коэффициент исполнения мероприятий (Ким) | Доля выполненных программных мероприятий от общего числа утвержденных программных мероприятий. Невыполненным признается также и программное мероприятие, которое выполнено частично | 0,25 | Ким=1 | 3 |
|  |  |  |  | 0,8=<Ким< 1 | 2 |
|  |  |  |  | Ким<0,8 | 1 |

**Примечание**: \* - если объем финансирования муниципальной программы (ведомственной целевой программы) из вышестоящих бюджетов и иных источников не предусмотрен муниципальной программой (ведомственной целевой программой), весовой коэффициент критерия **Кис** суммируется с весовым коэффициентом критерия **Кфи**.

5. Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы (ведомственной целевой программы) определяется суммированием интегральных оценок критериев.

 **F = SUM ( Fi)**, где:

F - интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы (ведомственной целевой программы);

Fi - интегральная оценка критерия i.

Интегральная оценка критерия i определяется по формуле:

 **Fi= (Zi x Ni)**, где

**Zi** - значение в баллах критерия i ; **Ni** - весовой коэффициент критерия i.

6. Если интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы (ведомственной целевой программы)

**F <= 1** - муниципальные программы (ведомственные целевые программы), признаются **неэффективными**.

Если интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы (ведомственной целевой программы)

**1 < F <= 1,4** - муниципальные программы (ведомственные целевые программы) признаются **слабо эффективными**.

Если интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы (ведомственной целевой программы)

**2 =< F > 1,4** - муниципальные программы (ведомственные целевые программы) признаются **умеренно эффективными**.

Если интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы (ведомственной целевой программы)

**F > 2** - муниципальные программы (ведомственные целевые программы) признаются **эффективными**.

7.Информация об оценке эффективности реализации муниципальных программ (ведомственных целевых программ) за отчетный финансовый год формируется заказчиком (заказчиком-координатором) муниципальных программ, заказчиком (заказчиком-координатором) ведомственных целевых программ по форме согласно **ПРИЛОЖЕНИЮ** к настоящей методике.

 **Приложение**

к «Методике оценки эффективности

 реализации муниципальных

 программ и ведомственных

 целевых программ мунипального

 образования [Дигорский](http://docs.cntd.ru/document/962034274) район».

**ИНФОРМАЦИЯ**

 **об оценке эффективности реализации муниципальных программ (ведомственных целевых программ)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| **за** |  | **год** |
|  |
| N п/п | Наименованиекритерия | Весовой коэффи-циенткритерияNi | Значение критерия | Значениев баллах критерияZi | Фактически достигнутое значение критерия | Интегральная оценка критерияFi |
|  **Наименование муниципальной программы**  **(ведомственной целевой программы)** |
| 1 |  | Сводный коэффициент результативности (Кр) | 0,35 | Кр > 1 | 3 |  |
|  |  |  |  | Кр = 1 | 2 |  |
|  |  |  |  | 0,5<Кр < 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | Кр <= 0,5 | 0 |  |
|  | 2 | Коэффициент финансового исполнения (Кфи) | 0,2 | 0,97 <=Кфи = 1 | 3 |  |
|  |  |  |  | 0,9=<Кфи<0,97 | 2 |  |
|  |  |  |  | Кфи < 0,9 | 1 |  |
|  | 3 | Коэффициент использования средств из вышестоящих бюджетов и иных источников (Кис) | 0,2 | 0,97<=Кис= 1 | 3 |  |
|  |  |  |  | 0,9=<Кис< 0,97 | 2 |  |
|  |  |  |  | 0<Кис < 0,9 | 1 |  |
|  | 4 | Коэффициент исполнения мероприятий (Ким) | 0,25 | Ким=1 | 3 |  |
|  |  |  |  | 0,8=<Ким< 1 | 2 |  |
|  |  |  |  | Ким<0,8 | 1 |  |
|  | **Интегральная оценка эффективности реализации (F)** |
|  |
|  |
|  | Руководитель | подпись |  | (расшифровка подписи) |
|  |  |  |  |  |