Утверждено на совместном заседании

КЧС и Противопаводковой комиссии

АМС МО Дигорский район

**Протокол №\_1\_ от «\_2» \_03\_\_\_2020г.**

**План подготовки и проведения противопожарных мероприятий в 2020 году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование мероприятий | Ответственный  за исполнение | Срок исполнения | | Отметка об исполнении |
| **1. Профилактические мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности** | | | | | |
| 1. | Направить главам администрации городского и сельских поселений и руководителям организаций, учреждений  утвержденный план мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду 2020 года для руководства и исполнения в части их касающейся. | Отдел по делам ГОЧС АМС МО Дигорский район | | до 10.03.2020 |  |
| 2. | Организовать проверку, ремонт и содержание, имеющихся средств противопожарной защиты, пожарных водоисточников (гидрантов, водопроводов) | Главы администраций сельских поселений, руководители предприятий, учреждений и организаций | | до 01.04.2020 |  |
| 3. | Разработать и принять необходимые меры по обеспечению пожарной безопасности на территориях и объектах, обеспечить строгое выполнение требований пожарной безопасности, в том исключающие разведение открытых очагов огня. | Главы администраций сельских поселений, руководители предприятий, учреждений и организаций | | В период особого противопожарного режима |  |
| 4. | Организовать проверку технической готовности к работе всех имеющихся первичных средств пожаротушения, включая  технические средства для подвоза воды. | Главы администраций сельских поселений, руководители предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности | | до 01.04.2020 |  |
| 5 | Организовать мероприятия по очистке территорий населенных пунктов, организаций от сухой травы, мусора, несанкционированных свалок.  Взять под личный контроль уборку владельцами жилых домов своих придомовых территорий для предотвращения возникновения природных пожаров. | Главы администраций сельских поселений, Руководители предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности | | до  начала пожароопасного сезона |  |
|  |  |  | |  |  |
| 6. | Обеспечить своевременное выполнение мероприятий по обучению населения мерам пожарной безопасности и противопожарному обустройству мест коллективного отдыха населения, установить информационные аншлаги, запрещающие  въезд транспортных средств на лесные участки. | Главы администраций городского и сельских поселений, начальник структурного подразделения «Дигорского лесничества» КЛХ РСО-Алания (Алдатов Ч.Б..) | | до  начала особого пожароопасного сезона |  |
| 7. | Обеспечить проведение разъяснительных бесед с населением о мерах пожарной безопасности в пожароопасный период. Организовать проведение рейдов по проверке мест проживания неблагополучных семей, лиц, склонных к употреблению спиртных напитков. | Главы администраций городского и сельских поселений, ПСЧ-8 ФГКУ «1-й отряд ФПС по РСО-Алания» | | постоянно на весь период |  |
| 8. | Рекомендовать провести в образовательных учреждениях на территории района дополнительные занятия по соблюдению мер пожарной безопасности и поведению детей в пожароопасный период и отработке безопасной эвакуации в случае пожара. | ПСЧ-8 ФГКУ «1-й отряд ФПС по РСО-Алания», Управление образования АМС МО Дигорский район | | до  начала пожароопасного сезона |  |
| 9. | Рекомендовать обеспечить на объектах здравоохранения в Дигорском районе, расположенных на территории района проведение дополнительных занятий по соблюдению мер пожарной безопасности и действиям персонала в случае возникновения пожара, включая проведение эвакуации людей, в том числе лежачих больных не реже одного раза в полугодие. | ГБУЗ «ДЦРБ» | | постоянно на весь период |  |
| 10. | Организовать проведение бесед, лекций на темы о значении леса, необходимости осторожного обращения с огнём, соблюдении других требований пожарной безопасности в лесах и действиям при обнаружении пожаров. | Главы администраций городского и сельских поселений, ПСЧ-8 ФГКУ «1-й отряд ФПС по РСО-Алания»,начальник структурного подразделения «Дигорского лесничества» КЛХ РСО-Алания (Алдатов Ч.Б.) | | постоянно на весь период |  |
| 11. | Использовать районные средства массовой информации, радио и уличные общественные стенды по информированию населения о противопожарном состоянии на территории района и решениях АМС | Главы администраций городского и сельских поселений, ПСЧ-8 ФГКУ «1-й отряд ФПС по РСО-Алания», отдел по делам ГО и ЧС АМС МО Дигорский район, редакция газеты «Вести Дигории» | | постоянно на весь период |  |
| 12 | Откорректировать схемы централизованного оповещения населения о пожаре по поселениям | Главы администраций городского и сельских поселений, отдел по делам ГО и ЧС АМС МО Дигорский район | | до 01.04.2020г. |  |
| 13. | Организовать работу по оснащению территорий населенных пунктов, объектов экономики, объектов сельскохозяйственного назначения первичными средствами пожаротушения, включая пожарные щиты, огнетушители, пожарные емкости для воды на придомовых территориях муниципального жилого фонда. | Главы администраций городского и сельских поселений | | На весь пожароопасный сезон |  |
| **2. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности земельных участков прилегающих к лесному массиву на 2020 год** | | | | | |
| 14. | Осуществлять ежедневный сбор и обмен информацией по  мониторингу за возникающими пожарами, в том числе лесными пожарами и за ходом тушения в случаи их возникновения. | ЕДДС района, ПСЧ-8 ФГКУ «1-й отряд ФПС по РСО-Алания»,начальник структурного подразделения «Дигорского лесничества» КЛХ РСО-Алания (Алдатов Ч.Б.) | постоянно на весь период | |  |
| 15. | Обеспечить готовность сил и средств, привлекаемых для тушения пожаров, в том числе лесных пожаров, а также привлечение местного населения для ликвидации лесных пожаров по мере необходимости. | Председатель КЧС и ПБ района, Главы администраций городского и сельских поселений, отдел по делам ГО и ЧС АМС МО Дигорский район, начальник структурного подразделения «Дигорского лесничества» КЛХ РСО-Алания (Алдатов Ч.Б.) | постоянно на весь период | |  |
| 16 | Составить реестр арендаторов, граничащих с лесным фондом, рекомендовать им провести опашку земель и создать минерализованные полосы по всей протяженности земель в целях недопущения перехода огня природных пожаров на леса и ознакомить их под роспись (списки предоставить в отдел по делам ГО и ЧС АМС МО Дигорский район); | Отдел земельных отношений АМС МО Дигорский район | До 15 июня 2020 года | |  |
| 17 | Внести в договора аренды земель сельскохозяйственного назначения пункт, согласно Правилам противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года №390 «О противопожарном режиме» дополнены пунктом 72.3. следующего содержания: граждане РФ, юридические и физические лица владеющие, пользующиеся или распоряжающиеся территорией, прилегающей к лесу, обеспечивают ее очистку от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса, либо отделяют лес противопожарной минерализированной полосой  Исключить работы по сжиганию стерни и пожнивных остатков на землях сельскохозяйственного назначения. | Отдел земельных отношений АМС МО Дигорский район –Магометова Ф.В. | первый квартал  Постоянно на весь период | |  |
| 18 | организовать прокладку минерализированной полосы вокруг территории государственного природного заповедника, в целях недопущения перехода огня природных пожаров на соответствующие особо охраняемые природные территории федерального значения | начальник структурного подразделения «Дигорского лесничества» КЛХ РСО-Алания –(Алдатов Ч.Б.), отдел земельных отношений АМС МО Дигорский район (Магометова Ф.В.) | До 15 июня 2020 года | |  |